附件

| 遂宁高新区2023年度财政衔接资金项目计划完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |  |  |  |  | 年末项目完成情况 |  |  | 未完成项目调剂结转情况 |
|  |  |  |  |  | 项目实施年度 | 建设任务 | 项目投资（万元） | 各级衔接资金（万元） | 资金来源 | 项目进度 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  |
| 1 | 保升镇2023年中央财政以工代赈项目 | 保升村、和兴村 | 新建 | 发改统计局 | 2023年 | 新建4.5米宽水泥混凝土路面0.8公里，改建4.5米宽水泥混凝土路面2.2公里，对1.7公里道路加宽至4.5米。 | 390 | 390 | 中央财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 2 | 到户产业项目 | 保升镇 | 新建 | 保升镇 | 2023年 | 对辖区1183名脱贫人口和监测对象发展到户产业进行奖补。 | 76.895 | 76.895 | 省级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 3 | 到户产业项目 | 西宁街道 | 新建 | 西宁街道 | 2023年 | 对辖区370名脱贫人口和监测对象发展到户产业进行奖补。 | 24.05 | 24.05 | 省级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 4 | 高新区智慧农业示范点项目 | 观山村 | 续建 | 保升镇 | 2022年-2023年 | 在观山村新建占地10亩的智能温室大棚，发展农作物育苗等现代智慧农业。 | 96 | 96 | 省级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 5 | 保升镇水稻种植示范基地项目 | 太和桥村、和兴村 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 保升镇太和桥村、和兴村发展水稻种植2000亩，土地调型1200亩。 | 67.615 | 67.615 | 省级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 6 | 保升镇和兴村易地扶贫搬迁后续扶持产业项目 | 和兴村 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 和兴村8社-11社发展水稻种植200亩，对120亩土地进行调型；整治10社塘堰1处，对塘堰进行清淤；整治渠道600米。 | 35 | 35 | 省级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 7 | 临时公益性岗位 | 高新区 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 开发103个临时公益性岗位（西宁32人、保升71人），按400元/人/月标准进行补助，补助时限为1-12月。 | 49.44 | 49.44 | 省级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 8 | 高新区“防贫保”保险项目 | 高新区 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 为高新区辖内1705名脱贫人口和监测对象按110元/人的标准购买防贫保险 | 17 | 17 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 9 | 高新区“惠遂保”保险项目 | 高新区 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 为高新区辖内65名患大病脱贫人口和监测对象购买“惠遂保” | 0.4485 | 0.4485 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 10 | “孝老爱亲”奖补项目 | 保升镇 | 新建 | 保升镇 | 2023年 | 对130户子女赡养费不低于4000元的脱贫户和监测户进行奖励补助，标准为200元/户。 | 2.24 | 2.24 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 11 | “孝老爱亲”奖补项目 | 西宁街道 | 新建 | 西宁街道 | 2023年 | 对40户子女赡养费不低于4000元的脱贫户和监测户进行奖励补助，标准为200元/户。 | 0.8 | 0.8 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 12 | 家庭收入达标奖补项目 | 保升镇 | 新建 | 保升镇 | 2023年 | 对350户人均纯收入较上一年度增收1000元及以上脱贫户和监测户，按200元/户标注给予奖补。 | 7 | 7 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 13 | 家庭收入达标奖补项目 | 西宁街道 | 新建 | 西宁街道 | 2023年 | 对50户人均纯收入较上一年度增收1000元及以上脱贫户和监测户，按200元/户标注给予奖补。 | 1 | 1 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 14 | 稳定外出务工奖补项目 | 保升镇 | 新建 | 保升镇 | 2023年 | 对350户有劳动能力且务工时长不低于3个月的脱贫户和监测户家庭进行奖补，奖补标准300元/户。 | 5.52 | 5.52 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 15 | 稳定外出务工奖补项目 | 西宁街道 | 新建 | 西宁街道 | 2023年 | 对100户有劳动能力且务工时长不低于3个月的脱贫户和监测户家庭进行奖补，奖补标准300元/户。 | 3 | 3 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 16 | 购买意外保险项目 | 高新区 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 为170名农村公益性岗位就业人员按100元/人的标准购买商业意外保险。 | 1.7 | 1.7 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 17 | 西宁街道易地搬迁后续扶持高粱种植及深加工产业项目 | 兰井村、福光庙村 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 对兰井村3、4、6社，福光庙村（联升片10社）闲置土地250余亩进行土地整理，整体打包流转给遂宁市船山区兰泥湾宜民种养殖农民专业合作社，建设高粱种植基地，并开展“酒酿造+农具制造（扫把）”深加工。 | 59 | 59 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 18 | 福光庙村（联升片）易地安置点亮化工程 | 福光庙村 | 新建 | 西宁街道 | 2023年 | 从福光庙村（联升片区）3社到易地安置点进行路灯安装。涉及路程800余米，约需30盏。 | 3.9515 | 3.9515 | 区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 19 | 太和桥村通村（组）道路加宽项目 | 太和桥村 | 新建 | 建设交运局 | 2023年 | 现有6.1公里通村（组）道路路面加宽至4.5米。 | 240 | 240 | 市级、区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 20 | 保升村集体经济扶持项目 | 保升村 | 新建 | 保升镇 | 2023年 | 成立农机联合社，购买农机具、农用机械等设备10余台（套）,开展“全程机械化+农事服务”等社会服务。 | 95.34 | 95.34 | 中、省、市、区级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 21 | 保升镇村道路安全防安装工程 | 宝凤村、和兴村、太和桥村 | 新建 | 建设交运局 | 2023年 | 安装农村通村（组）道路防护栏4公里。 | 44.6 | 44.6 | 中、省、市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 22 | 雨露计划补助 | 高新区 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 对接受中等职业教育的普通中专、成人中专、职业高中、技工院校全日制在校学生；接受高等职业教育的全日制高职（专科）在校学生发放“雨露计划”补助。补助范围为脱贫人口和监测对象，补助标准为1500元/人/学期。 | 6.4 | 6.4 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 23 | 西宁街道兰井村道路安防工程 | 兰井村 | 新建 | 建设交运局 | 2023年 | 兰井村3社、6社安装道路安全护栏750余米。 | 10 | 10 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 24 | 小型水库标准化管理项目 | 高新区 | 新建 | 建设交运局 | 2023年 | 用于园区3座水库（西宁街道陡坡子水库，保升镇藏粮子水库、白果湾水库）标准化管理 | 7.5 | 7.5 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 25 | 基层河湖管护项目 | 高新区 | 新建 | 建设交运局 | 2023年 | 用于园区4条河流（西宁街道开善河、舒家河，保升镇保升河、米家河支流）河湖宣传保洁补助，“解放模式”推广等河湖管护 | 13 | 13 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 26 | 水旱灾害防御项目 | 高新区 | 新建 | 建设交运局 | 2023年 | 1.制作警示标牌45块； 2.山洪灾害点安装安全防护设施； 3.对28名山洪灾害点点位维护人员及5名点位责任人履职进行补贴。 | 5 | 5 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 27 | 种粮标兵奖补项目 | 观山村 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 对获得2022年“遂宁市种粮标兵”荣誉的保升镇观山村鑫丰种植专业合作社进行奖补。 | 2 | 2 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 28 | 大豆玉米带状复合种植项目 | 高新区 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 对西宁街道3500亩、保升镇3000亩大豆玉米带状复合种植按照30元/亩标准进行奖补。 | 19.5 | 19.5 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 29 | 农机提灌站建设奖补项目 | 高新区 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 对西宁街道、保升镇新建维修的5座农机提灌站进行奖补。 | 28 | 28 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 30 | 病死猪无害化处理 | 高新区 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 补助422头养殖环节病死猪无害化处理。 | 0.19201 | 0.19201 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 31 | 农村公路日常养护补助 | 高新区 | 新建 | 建设交运局 | 2023年 | 农村公路日常养护补助 | 22.42 | 22.42 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 32 | 新型农业经营主体奖补 | 和兴村 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 对新评定的1家市级示范农民专业合作社（桃森种植合作社）进行奖补 | 2 | 2 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 33 | 重大病虫防控补助项目 | 高新区 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 重大病虫防控补助 | 0.8 | 0.8 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |
| 34 | 支持开展2024年小春生产项目 | 高新区 | 新建 | 城乡保障中心 | 2023年 | 支持开展2024年小春生产 | 7.4 | 7.4 | 市级财政衔接资金 | 已完工并验收 | 完成 | 有 | 无 |