附件

| 2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）年度项目实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  | 项目摘要 |  |  | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 | 以前年度资金安排情况 | 2023年度计划安排资金（万元） |  |  |  | 备注 |
|  |  | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级衔接资金 | 市（州）级衔接资金 | 县（市、区）级衔接资金 | 是否纳入脱贫县整合方案 |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1477.235 | 47 | 659.94 | 550.295 | 220 | — | — |
| 1 | 到户产业项目 | 5300001006427355 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 保升镇 | 为辖区1183名脱贫人口和监测对象按650元/人标准补助到户产业。 | 提高生产经营性收入占比，缓解农业产业发展支出比重大的困难。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 76.895 | 0 | 0 | 76.895 | 0 | 否 |  |
| 2 | 到户产业项目 | 5300001010082116 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 西宁街道 | 为辖区370名脱贫人口和监测对象按650元/人标准补助到户产业。 | 提高生产经营性收入占比，缓解农业产业发展支出比重大的困难。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 24.05 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 否 |  |
| 3 | 高新区智慧农业示范点（温室大棚）项目 | 5300000957582833 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 保升镇观山村 | 在观山村新建占地10亩的智能温室大棚，发展农作物育苗等现代智慧农业。 | 建成后资产由村集体经济组织管理，可增加村集体经济收益，带动周边农民增收。可有力保障农业产业园区对苗种的需求，提高农民科技技术水平和管理水平，带动园区经济发展。 | 是 | 2022年度、2023年度 | 2022年度、2023年度 | 143 | 47 | 96 | 0 | 0 | 否 |  |
| 4 | 保升镇观山村蔬菜种植示范基地项目 | 5300001006458817 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 保升镇观山村 | 1、发展蔬菜种植300亩；2、对观山村1社蔬菜基地进行提档升级，新建排水渠400米（高1米，宽60公分）；3、在观山村8、11社新建提灌站1处（含管道800米、机电配套设施等）；4、新建蓄水池3处。 | 1、解决观山村1社蔬菜基地排水渠，该基地每年带动群众务工300余人，人均增收300余元，预计每年增加集体经济2万余元。 2、有效解决了观山村8社、11社农业缺水限制，有助于当地土地流转，提升土地产出。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 否 |  |
| 5 | 保升镇水稻种植示范基地项目 | 5300001006610355 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 保升镇太和桥村、和兴村 | 保升镇太和桥村、和兴村发展水稻种植2000亩，土地调型1200亩。 | 高效利用和兴村、太和桥村土地2000亩，可带动850人次参与农业生产，实现集体经济增收45万元；有效改善太和桥村、和兴村农业生产环境，提高农业产出。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 180 | 0 | 50 | 130 | 0 | 否 |  |
| 6 | 保升镇和兴村易地扶贫搬迁后续扶持产业项目 | 5300001006991271 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 保升镇和兴村 | 和兴村8社-11社发展水稻种植200亩，对120亩土地进行调型；整治10社塘堰1处，对塘堰进行清淤；整治渠道600米。 | 1、易地搬迁户分红收益每年不低于400元/户；2、项目获得收益的50%直接分红至易地搬迁户；3、项目实施过程中及建设完成后用工优先考虑易地搬迁户，项目建成后，预计用工100人/年。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 否 |  |
| 7 | 西宁街道易地搬迁后续扶持高粱种植及深加工产业项目 | 5300001010212111 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 西宁街道对兰井村3、4、6、福光庙村（联升片10社） | 对兰井村3、4、6、福光庙村（联升片10社）闲置土地250余亩进行土地整理，整体打包流转给遂宁市船山区兰泥湾宜民种养殖农民专业合作社，建设高粱种植基地，并开展“酒酿造+农具制造（扫把）”深加工。 | 1、解决300余脱贫人口就地务工，人均增收600余元 /年；2、每年在9月底前进行分红，按照5.3.2的比例分红（合作社）：3（集体经济组织）：2（易地点脱贫户）的比例进行分红，预计易地点脱贫户户均增收1500元/年；3、预计实现兰井村和福光庙村集体收入合计26余万。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 否 |  |
| 8 | 高新区“防贫保”保险项目 | 5300001005418987 | 金融扶贫 | 其他 | 高新区 | 为高新区辖内1705名脱贫人口和监测对象按110元/人的标准购买防贫保险 | 增强脱贫群众和监测对象抵御风险能力，守住不发生规模性返贫底线。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 18.755 | 0 | 0 | 0 | 18.755 | 否 |  |
| 9 | 高新区“惠遂保”保险项目 | 5300001005430398 | 健康扶贫 | 参加其他补充医疗保险 | 高新区 | 为高新区辖内50名患大病脱贫人口和监测对象购买“惠遂保” | 增强患大病脱贫群众和监测对象风险抵御能力，降低大病自付水平。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 否 |  |
| 10 | “孝老爱亲”奖补项目 | 5300001006382671 | 金融扶贫 | 其他 | 保升镇 | 对130户子女赡养费不低于4000元的脱贫户和监测户进行奖励补助，标准为200元/户。 | 激发脱贫群众内生动力，营造孝老爱亲社会氛围，提高老人脱贫群众家庭收入。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 否 |  |
| 11 | “孝老爱亲”奖补项目 | 5300001010315800 | 金融扶贫 | 其他 | 西宁街道 | 对40户子女赡养费不低于4000元的脱贫户和监测户进行奖励补助，标准为200元/户。 | 激发脱贫群众内生动力，营造孝老爱亲社会氛围，提高老人脱贫群众家庭收入。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 否 |  |
| 12 | 家庭收入达标奖补 | 5300001006995860 | 金融扶贫 | 其他 | 保升镇 | 对350户人均纯收入较上一年度增收1000元及以上脱贫户和监测户，按200元/户标注给予奖补。 | 进一步鼓励支持脱贫户（监测户）家庭增收。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 |  |
| 13 | 家庭收入达标奖补 | 5300001010378837 | 金融扶贫 | 其他 | 西宁街道 | 对50户人均纯收入较上一年度增收1000元及以上脱贫户和监测户，按200元/户标注给予奖补。 | 进一步鼓励支持脱贫户（监测户）家庭增收。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 |  |
| 14 | 临时公益性岗位 | 5300000990811952 | 公益岗位 | 公益岗位 | 保升镇 | 开发103个临时公益性岗位（西宁32人、保升71人），按400元/人/月标准进行补助，补助时限为1-12月。 | 保障有一定劳动能力但无法外出务工的脱贫人口和监测对象就近务工，增加工资性收入。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 49.44 | 0 | 49.44 | 0 | 0 | 否 |  |
| 15 | 稳定外出务工奖补 | 5300001007002233 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 保升镇 | 对350户有劳动能力且务工时长不低于3个月的脱贫户和监测户家庭进行奖补，奖补标准300元/户。 | 鼓励脱贫人口和监测对象外出务工增收，实现有劳动能力家庭至少1人务工目标，稳定就业人员规模。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 否 |  |
| 16 | 稳定外出务工奖补 | 5300001010485658 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 西宁街道 | 对100户有劳动能力且务工时长不低于3个月的脱贫户和监测户家庭进行奖补，奖补标准300元/户。 | 鼓励脱贫人口和监测对象外出务工增收，实现有劳动能力家庭至少1人务工目标，稳定就业人员规模。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 |  |
| 17 | 雨露计划补助 | 5300000990762093 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 高新区 | 对接受中等职业教育的皮套中专、成人中专、职业高中、技工院校全日制在校学生；接受高等职业教育的全日制高职（专科）在校学生发放“雨露计划”补助。补助范围为脱贫人口和监测对象，补助标准为1500元/人/学期。 | 支持脱贫（监测）户家庭新成长劳动力接受职业教育，提高教育水平，增加就业机会。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 10.5 | 0 | 0 | 9.35 | 1.15 | 否 |  |
| 18 | 购买意外保险项目 | 5300001005444474 | 健康扶贫 | 参加其他补充医疗保险 | 高新区 | 为公益性岗位就业170人员购买商业意外保险，标准100元/人。 | 用商业补充险提升脱贫人口就业时发生意外后的保障能力。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 否 |  |
| 19 | 医保代缴 | 5300000990875092 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 高新区 | 为1400名脱贫人口和监测对象代缴医保，监测对象代缴标准为75%，脱贫人口代缴标准50%。 | 为脱贫人口和监测对象代缴医疗保险，提供家庭医保政策落实率，减轻家庭支出负担。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 否 |  |
| 20 | 小额信贷贴息 | 5300001005468101 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 高新区 | 对享受小额信贷政策且存在贷款余额的脱贫户和监测对象进行贷款贴息。 | 支持脱贫户贷款发展产业，实现增收 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 否 |  |
| 21 | 道路安防工程 | 5300001010558831 | 村基础设施 | 通村（组）硬化路及护栏 | 西宁街道兰井村 | 兰井村3社、6社安装道路安全护栏750余米。 | 解决兰井村3社、6社56户群众安全出行，方便发展产业。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 |  |
| 22 | 保升镇水稻种植示范基地产业道路设施建设项目 | 5300001006491594 | 村基础设施 | 产业路 | 保升镇太和桥村、和兴村 | 和兴村新建蓄水池4个；在太和桥村、和兴村新建产业道路2.5公里，宽2.5米，厚0.15米。 | 项目建设期间预计可增加当地务工40人；完善产业基础设施，促进项目区土地流转，预计增加就业500人次。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 否 |  |
| 23 | 太和桥村村级河道整治项目 | 5300001009103282 | 村基础设施 | 其他 | 保升镇太和桥村 | 对太和桥村3社，5社，6社，7社，9社山坪塘整治；太和桥村河道清淤长度1.4公里，新建拦河堰一处。 | 项目建设期间预计可增加当地务工50人；完善产业基础设施，促进项目区土地流转，预计增加就业500人次。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 否 |  |
| 24 | 太和桥村通村（组）道路加宽项目 | 5300001006980765 | 村基础设施 | 通村（组）硬化路及护栏 | 保升镇太和桥村 | 对现有6.1公里通村（组）道路进行加宽，路面宽度加宽至4.5米。 | 建设过程中，能为当地群众提供务工机会，增加当地群众务工收入，项目建设后，能增加村上发展潜力，有利于农业产业引进，方便村民出行。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 否 |  |
| 25 | 保升镇村道路安全防护栏安装工程 | 5300001006887157 | 村基础设施 | 通村（组）硬化路及护栏 | 保升镇宝凤村、和兴村、太和桥村 | 安装农村通村（组）道路防护栏4公里。 | 完善农村基础设施，保护群众生命安全。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 否 |  |
| 26 | 保升镇农村破损道路修复项目 | 5300001006934488 | 村基础设施 | 通村（组）硬化路及护栏 | 保升镇保升镇所有行政村 | 对保升镇农村区域4000㎡破损道路进行修复。 | 改善农户出行条件，保护农户生命安全。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 否 |  |
| 27 | 西宁街道福光庙村（联升片）易地安置点亮化工程 | 5300001011443148 | 村基础设施 | 其他 | 西宁街道福光庙村 | 从福光庙村（联升片区）3社到易地安置点进行路灯安装。涉及路程800余米，约需30盏 | 方便易地点及周边群众出行及发展种植业。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 |  |
| 28 | 中省衔接资金项目管理费用 | 5300001005395711 | 项目管理费 | 项目管理费 | 高新区 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 否 | 2023年度 | 2023年度 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 否 |  |